## Sheet1
Tasks Tracking
[6 empty] | Total | 5600
No | Menu | Page | Description | Note | Status | Dealine | Price | Assignee
1 | Accounting | Dịch vụ thông quan (chi tiết) | UI |  | Done | 2015-03-03 | 250 | Linh
|  |  | Export excel |  |  |  | 300
|  | Dịch vụ vận tải | UI |  | Done | 2015-03-03 | 250 | Linh
|  |  | Export excel |  |  |  | 300
|  | Dịch vụ triển lãm | UI |  | Inprogess |  | 150 | Linh
|  |  | Export PDF |  |  |  | 200
|  | Profit load | UI |  |  |  | 350 | Linh
|  |  | Export Excel |  |  |  | 500
|  | Bảng chi phí (approval) | UI |  |  |  | 150 | Linh
|  | Thanh toán nhà thầu | UI |  |  |  | 250 | Linh
|  |  | Excel |  |  |  | 300
2 | Workflow | Constraint between Sales & Accounting | Use checkbox for confirmation. Just Admin have the permission to roll back |  |  |  | 100 | Linh
|  | Constraint between Docs & Trucking/Accounting |  |  |  |  | 100 | Linh
3 | Validation | Mandatory | All forms |  |  |  | 250 | Hiển
Length
Format phone number
4 | SALE | In báo giá |  |  |  |  | 150 | Hiển
5 | Test |  | All Pages | Test for every delivery |  |  | 1000 | Hiển
6 | Theme |  | All Pages |  |  |  | 1000 | Linh

## Sheet2
Not plan yet
List report ke toan